## ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2
ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2568
ที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | ผลการเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ | ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
1 | โครงการ : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ กิจกรรม : การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1/2568 ไตรมาสที่ 1-2) | เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | 11414500 | 225929.54 | 1.9793 | - ไม่พบปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าประสงค์ - งบลงทุน( เรือนแถวชั้นประทวน-รองสารวัตร 10 คูหา ตม.จว.ร้อยเอ็ด สตม. ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง วงเงิน 11,240,000.00 บาท) อยู่ระหว่างทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและปรับประเมินราคาและปรับราคา กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงนามในสัญญา เพื่อเข้าร่วมประชุมพิจารณาประเมินราคาและปรับลดราคาภายใต้ราคาที่ผู้ชนะเสนอราคาได้เสนอไว้วงเงิน 9,960,000.00 บาท
2 | แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน) รายการค่าเช่าบ้าน (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568) | เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | 198000 | 132000 | 66.6667 | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าประสงค์
3 | งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 ขยายออกไปจนถึง 30 ก.ย.68 | เป็นไปด้วยความเรียบร้อย | 764211.42 | 343199.34 | 44.909 | ไม่พบปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าประสงค์ - ควรได้รับจัดสรรงบฯ เพิ่ม
รวม |  |  | 12376711.42 | 701128.88 | 5.6649